План мероприятий («Дорожная карта»)

по сопровождению общеобразовательных организаций

в рамках реализации проекта «Школа Минпросвщения России» в Ленинградской области

в 2026  году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные организаторы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно-управленческое сопровождение |  |  |  |
| 1. | Формирование (актуализация) базы данных муниципальных координаторов | Январь 2026 г. | КОиПО ЛО | Список муниципальных координаторов |
| 2. | Утверждение перечня общеобразовательных организаций, вошедших в Проект в 2025 году | Декабрь 2025 г. | КОиПО ЛО | Распоряжение КОПО ЛО об утверждении перечня общеобразовательных организаций |
| 3. | Актуализация списка школ-лидеров, входящих в Наставническую Лигу проекта | Январь 2026 г. | КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО | Список школ-лидеров |
| 5. | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта в Ленинградской области на 2025 год | Январь 2026 г. | КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Утвержден план мероприятий |
| 6. | Организация участия общеобразовательных организаций Ленинградской области в проведении самодиагностики (в электронном виде) | Ноябрь 2026 г. | КОиПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, общеобразовательные организации | Статистическая справка регионального оператора |
| 7. | Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций. | Январь 2026 г. | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», КОиПО ЛО, ОМСУ), общеобразовательные организации | Аналитическая справка регионального оператора |
| 8. | Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта, в т.ч. участников Наставнической Лиги. | 2026 г. (по отдельному графику) | КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | План-график вебинаров, информационные письма, план совещаний/вебинаров |
| 9. | Организация и проведение совещаний по вопросам реализации проекта для руководителей ОМСУ, ММС | Ежеквартально (по запросу) | КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | План совещания, резолюция по итогам совещания |
| 10. | Формирование Единого методического плана образовательных событий, включающего значимые муниципальные организационно-методические мероприятия в рамках реализации Проекта в Ленинградской области | Январь 2026 г. Август 2026 г. | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальные методические службы (далее – ММС) | Календарь образовательных событий |
| 11. | Проведение заседаний регионального методического совета, совещаний региональных и муниципальных методистов по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта | Ежеквартально (по отдельному графику) | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальные методические службы (далее – ММС) | План-график заседаний, протоколы заседания РМС |
| 12. | Мониторинг выполнения плана мероприятий Ленинградской области по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Июнь 2026, Декабрь 2026 | КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ОМСУ | Отчет муниципальных и регионального координаторов о реализации мероприятий проекта |
|  | 2. Научно-методическое сопровождение |  |  |  |
|  | 2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров |  |  |  |
| 1. | 1.1. Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих работников и педагогических кадров «Актуальные вопросы управления ОО, участвующих в реализации проекта Школа Минпросвещения России» 1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации управленческих команд школ-участников Проекта «Актуальные вопросы системы научно-методического сопровождения» 1.3. Организация и проведение курсов повышения квалификации управленческих команд школ-участников Проекта «Деятельность методической службы образовательной организации» 1.4. Организация и проведение курсов повышения квалификации управленческих команд школ-участников Проекта «Проектирование программы развития образовательной организации» 1.5. Организация и проведение курсов повышения квалификации школ-участников Проекта «Организация инклюзивного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации» 1.6. Организация и проведение курсов повышения квалификации школ-участников Проекта «Организация детско-юношеского туризма» 1.7. Организация и проведение курсов повышения квалификации школ-участников Проекта «Организация профориентационной работы в условиях внедрения Единой модели профессиональной ориентации» 1.8. Организация и проведение курсов повышения квалификации школ-участников Проекта «Вопросы содержания и методики предметного обучения в Центрах образования "Точка роста"» 1.9. Организация и проведение курсов повышения квалификации школ-участников Проекта «Школьный музей как один из воспитательных центров открытого образовательного пространства» 1.10. Организация и проведение курсов повышения квалификации школ-участников Проекта «Содержание и методика обучения семьеведению» 1.11. Организация и проведение курсов повышения квалификации школ-участников Проекта «Организатор детско-юношеского туризма» 1.12 Организация и проведение курсов повышения квалификации школ-участников Проекта !Искусство театра в общеобразовательной организации: актуальные вопросы методики и организации учебной деятельности» | В течение года (2 группы) Первое полугодие (2 группы) В течение года (2 группы) Первое полугодие (2 группы) В течение года (2 группы) В течение года 1 группа В течение года 1 группа В течение года 2 группы В течение года 3 группы В течение года 1 группа В течение года 1 группа В течение года 1 группа В течение года 1 группа | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Информационная справка регионального оператора |
| 2. | Организация и проведение семинаров и стажировок по вопросам участия образовательных организаций в проекте «Школа Минпросвещения» (показателям самодиагностики) - разработка нормативно-правовой документации, участия в проекте, в т.ч. дорожный карты и программы развития; - создание в общеобразовательных организациях комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений; - развитие системы внутрикорпоративного обучения на основе методологии «горизонтального обучения»; - технологии работы со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися, а также с обучающимися с ОВЗ; - по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; - по государственно-общественному управлению; - функционированию ВСОКО и др. | В течение года по отдельному графику | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Информационная справка регионального оператора |
| 2. | Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта | В течение года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Информационная справка регионального оператора |
| 3. | Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, о новых информационно-методических материалах, размещенных на портале проекта, в т.ч. тренажера «Цифровые решения». |  |  |  |
| 4. | Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта | В течение года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ММС | График консультирования |
|  | 2.2. Мероприятия по методическому сопровождению непрерывного профессионального развития |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение методических выездов в муниципальные районы в формате фестиваля взаимообмена и поддержки педагогов-предметников с учетом результатов самодиагностики школ: - по ключевому направлению «Знание»; - по ключевому направлению «Школьный климат»; - по ключевому направлению «Учитель, школьная команда»; - по ключевому направлению «Знание»; - по ключевому направлению «Профориентация»; «Творчество» | Март Октябрь | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | План-график |
| 2. | Организация и проведение конкурса «Лучшие практики наставничества» | Апрель-май 2026 г. | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Протокол конкурса |
| 3. | Консультационное сопровождение школ-участниц всероссийского конкурса педагогических коллективов «Школьная команда мечты», Марафона школьных команд по решению образовательных кейсов | Сентябрь-декабрь 2026 г. | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |  |
| 4. | Формирование и ведение регионального банка управленческих, педагогических и наставнических практик по успешной реализации проекта | Июнь Декабрь 2026 г. | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Муниципальные методические службы | Банк практик |
|  | 2.3. Мероприятия по организации деятельности школ, входящих в Наставническую лигу |  |  |  |
| 1. | Актуализация перечня школ-стажировочных площадок из списка школ Наставнической лиги | Январь 2026 г. | # ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Утвержденный Перечень стажировочных площадок |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение вебинаров, семинаров-практикумов, круглых столов и других мероприятий для школ-участников проекта на базе стажировочных площадок Ленинградской области | В течение года (по отдельному графику) | Муниципальные методические службы | Программы мероприятий, размещение информации в СМИ |
| 3. | Организация и проведение стажировок по обмену опытом с другими регионами Российской Федерации по направлениям реализации Проекта (формат онлайн). | Апрель 2026 г. Ноябрь 2026 г. | # ГАОУ ДПО «ЛОИРО», # ММС | Программы мероприятий, презентации |
|  | 3. Информационное сопровождение |  |  |  |
| 1. | Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Ленинградской области по реализации Проекта | В течение года | КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ | Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях |
| 2. | Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта | В течение года | КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на странице сайта ГАОУ ДПО «ЛОИРО» / Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов/ https://loiro.ru/cnppm/proekt-shkola-minprosveshcheniya/ |