**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/  участники | Сроки реализации | Документация |
| 1. Организационно-методическая деятельность | | | | |
| 1.1 | Организация заседаний с руководителями РМО учителей начальных классов, с включением вопросов по формированию функциональной грамотности младших школьников. | Шершикова В.А/ руководитель ШМО учителей начальных классов | сентябрь 2021, февраль, май 2022 | план, листы регистраций. |
| 1.2 | Организация участия в открытом занятии в рамках внеурочной деятельности по вопросам формирования финансовой грамотности в 3 классе по теме « Банковская карта». | Шершикова В.А., Лукашик А.А. (учитель начальных классов МОУ «КСОШ №2»)/учителя начальных классов | 24.09.2021 | лист регистрации |
| 1.3 | Организация круглого стола «Возможные ресурсы для реализации курса финансовой грамотности в 1-4 классах». | Шершикова В.А., Лукашик А.А. (учитель начальных классов МОУ «КСОШ №2»)/ учителя начальных классов | 24.09.2021 | лист регистрации |
| 1.4 | Организация участия в семинаре «Формирование и оценка математической функциональной грамотности в 4 классе» | Шершикова В.А., руководители ШМО/учителя начальных классов | 29.09.2021 | информационно-методические материалы |
| 1.5 | Организация участия в семинаре «Работа с текстом как основной способ формирования читательской функциональной грамотности младших школьников» | Шершикова В.А., руководители ШМО/учителя начальных классов | 12.10.2021 | информационно-методические материалы |
| 1.6 | Организация участия в семинаре «Формирование и оценивание математической функциональной грамотности в 4 классе (на примере ИОС «Начальная инновационная школа»)». | Шершикова В.А., руководители ШМО/учителя начальных классов | 22.10.2021 | информационно-методические материалы |
| 1.7 | Организация участия в семинаре «Контроль и оценка формирования естественно-научной грамотности младшего школьника». | Шершикова В.А., руководители ШМО/учителя начальных классов | 02.11.2021 | информационно-методические материалы |
| 1.8 | Организация участия в семинаре «Функциональная грамотность младшего школьника: теория и практика формирования». | Шершикова В.А., руководители ШМО/учителя начальных классов | 16.11.2021 | информационно-методические материалы |
| 1.9 | Организация участия в мероприятиях «Яндекс Учебник» (курсы по программе «Я Учитель», участие в интенсиве «Я Учитель» 4.0) | Шершикова В.А., руководители ШМО/ учителя начальных классов | осень 2021 | информационные материалы |
| 1.10 | Организация и проведение муниципального конкурса по русскому языку «Похвальная грамотность». | Шершикова В.А., руководители ШМО/ начальная школа | декабрь 2021 | распорядительные документы, тексты работ, проколы работы комиссии. |
| 1.11 | Организация повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам формирования функциональной грамотности младших школьников. | Шершикова В.А., руководители ШМО /учителя начальных классов | 2-ое полугодие 2022 | список слушателей, листы регистрации, расписание. |
| 1.12 | Организация участия в декаде «Учитель учителю». | Шершикова В.А./ учителя начальных классов | 2-ое полугодие 2022 | расписание, листы наблюдения, информационно-аналитические мактериалы |
| 1.13 | Организация конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, конференций по обмену опытом. | Шершикова В.А, руководители ШМО учителей начальных классов/ учителя начальных классов | по запросу | планы, листы регистраций. |
| 1.14 | Организация участия в мероприятиях Методического отдела по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности (декады, методологический семинар, Методическая панорама, Методический день и др.). | Шершикова В.А., руководители ШМО/учителя начальных классов | ежемесячно | листы регистрации, информационные материалы |
| 1.15 | Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей начальных классов по качеству образовательного процесса в начальной школе и подготовке к международным сравнительным исследованиям. | Шершикова В.А., руководители МО/ учителя начальных классов | в течение года | информационно-методические материалы |
| 1.16 | Методическое сопровождение фестиваля проектных и исследовательских работ «Виват, наука!». | Шершикова В.А., руководители ШМО/ начальная школа | февраль 2022 | распорядительные документы, протоколы работы жюри |
| 1.17 | Методическое сопровождение муниципального этапа олимпиады по математике, русскому языку и окружающему миру для обучающихся 2 - 4 классов. | Шершикова В.А., руководители ШМО/ начальная школа | март 2022 | распорядительные документы, тексты работ, протоколы работы комиссии, аналитические справки |
|  |  |  |  |  |
| 1.18 | Организация участия в межрегиональной научно-практической конференции проектных и исследовательских работ для младших школьников по программе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». | Шершикова В.А., руководители ШМО/ учителя начальных классов | апрель 2022 | список участников, программа конференции |
| 2. Информационно-аналитическая деятельность | | | | |
| 2.1 | Информирование педагогов о КПК, семинарах, вебинарах, сайтах по изучению вопросов формирования функциональной грамотности. | Шершикова В.А./ учителя начальных классов | в течение года | информационные письма, графики мероприятий, листы регистраций |
| 2.2 | Изучение актуальных нормативных документов и инструктивно-методических рекомендаций по вопросам формирования и развития функциональной грамотности младших школьников. Размещение информации группе в Контакте. | Шершикова В.А./ учителя начальных классов | в течение года | банк информационно-методических материалов |
| 2.5 | Обработка и анализ результатов муниципального этапа олимпиад по математике, русскому языку, окружающему миру для обучающихся 2-4 классов. | Шершикова В.А./ учителя начальных классов | апрель-май 2022 | информационно-аналитическая справка |
| 2.7 | Анализ активности учителей начальных классов в мероприятиях по вопросам формирования функциональной грамотности младших школьников. | Шершикова В.А./ учителя начальных классов | май 2022 | составление рейтинга активности |
| 2.8 | Анализ работы РМО учителей начальных классов за 2021/22 учебный год по вопросам формирования функциональной грамотности. | Шершикова В.А./ руководители ШМО | май 2022 | информационно-аналитический отчёт |
| 2.9 | Анализ результатов проводимых мониторинговых исследований и планирование работы на их основе. | Шершикова В.А. | по мере проведения  мониторингов | информационно - аналитические  материалы |