**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные/участники  | Документы |
| 1. Организационно-методическая деятельность |
| 1.1 | Проведение диагностики, определяющей готовность детей к обучению в школе. | сентябрь-октябрь 2021 | Шершикова В.А., руководители ШМО/ учителя начальных классов | аналитическая справка |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятия «Диалог методической инициативы». | октябрь 2021 | Шершикова В.А./ педагогические работники детских садов | план, лист регистрации, презентационные материалы, чек-лист |
| 1.3 | Организация и проведение круглого стола «Анализ готовности первоклассников к обучению в школе». | октябрь 2021 | Шершикова В.А., руководители ШМО/ педагогические работники детских садов | план, лист регистрации, аналитические материалы |
| 1.4 | Организация и проведение Методической инициативы. | апрель-май 2022 | Шершикова В.А./ педагогические работники детских садов | распорядительные документы, информационно-методические материалы |
| 2. Информационно-аналитическая деятельность |
| 2.1. | Обновление базы данных об учителях 1-х классов, реализуемых УМК.  | сентябрь 2021 | Шершикова В.А./ руководители ШМО | информационно-аналитическая справка |
| 2.2. | Информирование педагогов об актуальных КПК, вебинарах, новинках методической литературы по вопросам преемственности. | в течение года | Шершикова В.А./ учителя начальных классов | информационно-методические материалы |