|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **проект** Проблема На основании анализа результатов ВПР 2016 года по русскому языку, математике, окружающему миру можно сделать вывод о том, что выпускники 4 классов Киришского района показали невысокую результативность.  Проблемы могут заключаться в следующем:  - несоблюдение требований к процедуре ВПР;  - недостаточный уровень профессиональных компетенции педагогов;  - недостаточный уровень умений и навыков учащихся при работе с текстом и информацией, представленной в разных видах;  Результаты ВПР должны стать объектом пристального внимания учителей и администрации школы. Участники - методисты МБУ «Киришский центр МППС»  - учителя начальных классов общеобразовательных организаций Киришского района  - руководители МО учителей начальных классов  - координаторы от ОО по системе оценки качества НОО и подготовки к ВПР | |  | | --- | | **Работа с координаторами** **как форма методического сопровождения педагогов** **по подготовке к ВПР** |  Цель, задачи Оказывать методическую помощь учителям Киришского района в подготовке младших школьников к Всероссийским проверочным работам через:  - создание творческой группы координаторов от ОО по системе оценки качества начального общего образования и подготовки к ВПР;  - организацию совместной работы учителей начальных классов, руководителей МО и координаторов;  - организацию работы проектных групп педагогов ОО;  - организацию включения педагогов в разные формы повышения квалификации: совещания, семинара, вебинары, видеоконференции и др.;  - распространение положительного педагогического опыта педагогов по вопросам подготовки к ВПР. Этапы реализации проекта **I этап** – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Определение актуальности и значимости работы по данной теме. Подбор материалов, литературы, изучение нормативных документов. Разработка графика мероприятий, определение порядка и сроков выполнения  **II этап** – ОСНОВНОЙ. Реализация запланированных мероприятий  **III этап** – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Анализ результатов работы над проектом. Ожидаемые результаты - Повышение качества образовательных результатов (предметных, метапредметных)  - Развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах подготовки к ВПР  - Создание банка контрольно-измерительных материалов |

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/  участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1. Организационная деятельность | | | | |
| 1.1 | Формирование творческой группы координаторов по работе над качеством образовательного процесса и подготовке к ВПР | Шершикова В.А. | Сентябрь | Список координаторов от ОО |
| 1.2 | Разработка распорядительных документов об утверждении состава координаторов от ОО | Шершикова В.А. | Сентябрь | Распоряжение |
| 1.3 | Составление плана с координаторами по подготовке к ВПР | Шершикова В.А. | Август, сентября | План работы |
| 1.4 | Отслеживание курсовой подготовки педагогов г. Кириши и Киришского района на 2016- 2017 на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Шершикова В.А. | В течение года | Список слушателей. Расписание и собеседование по итогам занятия на КПК |
| 1.5 | Проведение совещаний с координаторами ОО по оценке качества образования «Анализ ВПР. Подготовка к ВПР в 2017 г.» | Шершикова В.А., координаторы ОО | В течение года | План, листы регистраций |
| 1.6 | Организация совместных заседаний с руководителями РМО учителей начальных классов, учителями 4-х классов по вопросам подготовки мероприятий | Шершикова В.А, координаторы ОО | В течение года | План, листы регистраций |
| 1.7 | Составление графика вебинаров для учителей начальных классов | Шершикова В.А. | 1 раз в месяц | График |
| 2. Информационно-аналитическая деятельность | | | | |
| 2.1 | Мониторинг состава начальных классов в ОО | Шершикова В.А. | Сентябрь | Информационная справка |
| 2.2 | Мониторинг УМК, используемых в начальной школе в 2016- 2017 учебном году | Шершикова В.А. | Сентябрь | Информационная справка |
| 2.3 | Анализ содержания УМК с ресурсами заданий предметной и метапредметной направленности. | Координаторы ОО | В течение года | Информационная справка |
| 2.4 | Анализ результатов проверочных работ в 3 классах в формате ВПР. | Шершикова В.А, координаторы ОО | Апрель- май | Информационная справка |
| 2.5 | Анализ сведений о проведении тренировочных работ в 4-х классах по предметам: математика, русский язык, окружающий мир в формате ВПР. | Шершикова В. А., координаторы ОО | Март | Информационная справка |
| 3. Контрольно-диагностическая деятельность | | | | |
| 3.1 | Проведение тренировочных работ в формате ВПР в ОО в 4-х классах по предметам: математика, русский язык, окружающий мир | Шершикова В.А., координаторы ОО | Февраль – март | Информационно-методические, аналитические материалы |
| 3.2 | Проведение проверочных работ в формате ВПР в 3 классах в формате ВПР по предметам: математика, русский язык, окружающий мир | Шершикова В.А., координаторы ОО | Апрель – май | Информационно-методические, аналитические материалы |
| 3.3 | Проведение опроса по состоянию анализа и планирования в ОО плана подготовки к ВПР | Шершикова В.А.,  координаторы ОО | Ноябрь | Аналитические материалы |
| 3.4 | Проведение анкетирования «Итоги работы совещаний с координаторами по системе оценки НОО и подготовки к ВПР» | Шершикова В.А., координаторы ОО | Март | Аналитические материалы |
| 4. Методическая деятельность | | | | |
| 4.1 | Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей начальных классов по качеству образовательного процесса в начальной школе и подготовке к ВПР | Шершикова В.А., руководители МО | В течение года | Сводная таблица |
| 4.2 | Повышение квалификации педагогических работников через:  - курсовую подготовку  - семинаров на базе ОО  - вебинары  - участие в работе РМО, ШМО  - участие в конкурсах и проектах  - самообразование | Шершикова В.А, руководители МО, педагоги школ г. Кириши и Киришского района | В течение года | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, обмен опытом |
| 4.3 | Изучение электронных ресурсов с заданиями предметной и метапредметной направленности для подготовки к ВПР | Шершикова В.А., координаторы ОО | Январь | Формирование банка заданий |

**2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/  участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1. Организационная деятельность | | | | |
| 1.1 | Разработка распорядительных документов об утверждении состава координаторов от ОО | Шершикова В.А. | Сентябрь | Распоряжение |
| 1.2 | Составление плана работы с координаторами на  2017-2018 учебный год | Август-сентябрь  2017 год | Шершикова В.А. | План работы |
| 1.3 | Отслеживание курсовой подготовки педагогов Киришского района | В течение года | Шершикова В.А. | Аналитическая справка |
| 1.4 | Проведение совещаний, семинаров для координаторов ОО по оценке качества НОО и подготовки к ВПР | В течение года,  1 раз в месяц | Шершикова В.А. | Планы, листы регистрации |
| 1.5 | Организация совместных заседаний с руководителями ШМО учителей начальных классов, с учителями 4-х классов по вопросам подготовки к ВПР | В течение года | Шершикова В.А. | Планы, листы регистраций |
| 1.6 | Организация и проведение семинаров с издательствами: «Академкнига/Учебник», «ДРОФА-ВЕНТА» и др. | В течение года | Шершикова В.А. | Планы мероприятий, листы регистрации |
| 1.6 | Организация и проведение тренировочных работ в формате ВПР в 4-х классах по математике, русскому языку, окружающему миру | Декабрь 2017 | Шершикова В.А. | Создание банка данных |
| 1.7 | Организация и проведение проверочных работ в формате ВПР в 3-х классах по математике, русскому языку, окружающему миру | Май 2018 | Шершикова В.А. | Создание банка данных |
| 2. Информационно-аналитическая деятельность | | | | |
| 2.1 | Обновление данных о координаторах ОО по работе над качеством образовательного процесса и подготовки к ВПР | Сентябрь 2017 | Шершикова В.А. | Аналитическая справка |
| 2.2 | Анализ результатов ВПР 2017 | Август 2017 | Шершикова В.А. | Информационно-методические материалы |
| 2.3 | Мониторинг УМК, используемых в начальной школе в 2017-2018 учебном году | Сентябрь | Шершикова В.А. | Аналитическая справка |
| 2.4 | Анализ содержаний УМК с ресурсами заданий предметной и метапредметной направленности | В течение года | Шершикова В.А., координаторы | Информационная справка |
| 2.5 | Информирование учителей начальных классов, координаторов о вебинарах, видеоконференциях и семинарах по вопросам подготовки к ВПР | В течение года | Шершикова В.А. | График, информационные материалы |
| 2.6 | Составление рейтинга активных слушателей вебинаров и видеоконференций | В течение года  1 раз в месяц | Шершикова В.А. | Аналитическая справка |
| 2.7 | Информирование педагогов, координаторов об адресах образовательных сайтов в сети Интернет для подготовки к ВПР | В течение года | Шершикова В.А. | Создание банка данных |
| 2.8 | Анализ тренировочных работ в формате ВПР в 4-х классах | Декабрь 2017 | Шершикова В.А. | Аналитические материалы |
| 2.9 | Анализ проверочных работ в формате ВПР в 3-х классах | Май 2018 | Шершикова В.А. | Аналитические материалы |
| 2.10 | Анализ работы с координаторами по оценке качества НОО и подготовки к ВПР | Июнь 2018 | Шершикова В.А. | информационная справка |
| 3. Контрольно-диагностическая деятельность | | | | |
| 3.1 | Проведение тренировочных работ в формате ВПР в 4-х классах | Декабрь 2017 | Шершикова В.А.  координаторы | Информационно-методические материалы |
| 3.2 | Проведение проверочных работ в формате ВПР в 3-х классах | Май 2018 | Шершикова В.А. координаторы | Информационно-методические материалы |
| 4. Методическая деятельность | | | | |
| 4.1 | Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей начальных классов по качеству образовательного процесса в начальной школе и подготовки к ВПР | В течение года | Шершикова В.А. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, обмен опытом |
| 4.2 | Повышение квалификации учителей начальных классов через: курсовую подготовку, семинары на базе Киришского района, семинары в ГАОУ ДПО «ЛОИРО», участие в конкурсах, вебинары и видеоконференции | В течение года | Шершикова В.А. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, обмен опытом |
| 4.3 | Составление вариантов тренировочных работ по математике, русскому языку, окружающему миру для 4-х и 3-х классов | Ноябрь 2017  Апрель 2018 | Шершикова В.А. координаторы  руководители МО | КИМы по предметам: математика, русский язык, окружающий мир |