|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **проект** Проблема Освоение и реализация новых образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО), внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» требует от руководителей образовательных организаций и педагогов наличия определённых профессиональных компетенций.  Руководители ОО и педагоги отмечают ряд проблем, решение которых будет способствовать профессиональному росту, развитию педагогического потенциала работников ОО.  Проблемы следующего характера отмечаются в настоящее время в направлении формирования профессиональной компетентности педагогов:  - обновления содержания образования;  - по проектированию и реализации образовательного процесса;  - по проектированию и реализации образовательных программ всех уровней образования;  - планирование и проведение учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС;  - организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений обучающихся;  - совершенствование методики преподавания;  - работа с разными категориями обучающихся (одарённые, с ОВЗ);  - работа в условиях инновационных процессов в образовании;  - создание единого образовательного пространства.  Таким образом, появился запрос на организацию трансляции успешного педагогического опыта представителей разных уровней образования в образовательном пространстве Киришского района. | |  | | --- | | **«МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА»: ФЕСТИВАЛЬ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК ПЕДАГОГОВ КИРИШСКОГО РАЙОНА** |  Участники  * методисты МБУ «Киришский центр МППС» * руководители и заместители руководителей ОО * педагоги ОО  Цель, задачи Организовать трансляцию успешного управленческого и педагогического опыта по названной проблематике в форме ежегодной районной конференции «Методическая панорама» через:   * исследование актуальных проблем в образовании; * организацию информационной помощи педагогам и руководителям; * выявление успешного управленческого и педагогического опыта работы; * создание условий для профессионального самовыражения; * организацию повышения квалификации педагогов посредством участия в конференции.  Этапы реализации проекта **I этап** – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Определение актуальности и значимости работы по данной теме. Подбор материалов, литературы, изучение нормативных документов. Разработка графика мероприятий, определение порядка и сроков выполнения.  **II этап** – ОСНОВНОЙ. Реализация запланированных мероприятий  **III этап** – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Анализ результатов работы над проектом. Ожидаемые результаты Создание актуальной и востребованной формы организации трансляции успешного опыта работы руководителей и педагогов ОО в условиях современных требований к профессиональным компетенциям.  Формирование профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ОО и профессионального стандарта.  Создание банка информационно-методических материалов по проблематике настоящего проекта. |

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/  участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1.1 | Изучение актуальных нормативных документов, научных, информационных, методических материалов по проблематике проекта | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | В течение учебного года | Информационно- методические материалы |
| 1.2 | Включение конференции в годовой план работы Центра и Комитета по образованию | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела | Август | Годовой план работы |
| 1.3 | Выявление успешного опыта для трансляции в рамках выступлений на конференции | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | В течение учебного года | Методические материалы |
| 1.4 | Формирование запроса от ОО на участие в секциях «Методической панорамы» | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Март - апрель | Запрос от ОО |
| 1.5 | Организация выступлений на конференции участников Ярмарки инноваций в образовании | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Март - апрель | Материалы выступлений |
| 1.6 | Приём заявок от ОО на выступление в тематических секциях «Методической панорамы» | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Апрель | Заявки |
| 1.7 | Отбор материала для выступлений на конференции | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Апрель | Материалы выступлений |
| 1.8 | Разработка программы «Методической панорамы». подготовка наградных документов | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Апрель | Программа конференции |
| 1.9 | Проведение конференции:  1. Работа тематических секций.  2. Чествование победителей различных муниципальных конкурсов | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Апрель | Распорядительные документы, наградные документы, листы регистрации, материалы конференции |
| 1.10 | Публикация материалов конференции на сайтах ОО и Центра | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; методисты | Май | Электронные публикации |

**Приложение:** программы конференции «Методическая панорама»