|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **проект**ПроблемаОсвоение и реализация новых образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО), внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» требует от руководителей образовательных организаций и педагогов наличия определённых профессиональных компетенций. Руководители ОО и педагоги отмечают ряд проблем, решение которых будет способствовать профессиональному росту, развитию педагогического потенциала работников ОО. Проблемы следующего характера отмечаются в настоящее время в направлении формирования профессиональной компетентности педагогов:- обновления содержания образования;- по проектированию и реализации образовательного процесса;- по проектированию и реализации образовательных программ всех уровней образования; - планирование и проведение учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС;- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений обучающихся;- совершенствование методики преподавания;- работа с разными категориями обучающихся (одарённые, с ОВЗ);- работа в условиях инновационных процессов в образовании;- создание единого образовательного пространства.Таким образом, появился запрос на организацию трансляции успешного педагогического опыта представителей разных уровней образования в образовательном пространстве Киришского района. |

|  |
| --- |
| **«МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА»: ФЕСТИВАЛЬ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК ПЕДАГОГОВ КИРИШСКОГО РАЙОНА** |

Участники* методисты МБУ «Киришский центр МППС»
* руководители и заместители руководителей ОО
* педагоги ОО

Цель, задачиОрганизовать трансляцию успешного управленческого и педагогического опыта по названной проблематике в форме ежегодной районной конференции «Методическая панорама» через:* исследование актуальных проблем в образовании;
* организацию информационной помощи педагогам и руководителям;
* выявление успешного управленческого и педагогического опыта работы;
* создание условий для профессионального самовыражения;
* организацию повышения квалификации педагогов посредством участия в конференции.

Этапы реализации проекта**I этап** – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Определение актуальности и значимости работы по данной теме. Подбор материалов, литературы, изучение нормативных документов. Разработка графика мероприятий, определение порядка и сроков выполнения. **II этап** – ОСНОВНОЙ. Реализация запланированных мероприятий**III этап** – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Анализ результатов работы над проектом.Ожидаемые результатыСоздание актуальной и востребованной формы организации трансляции успешного опыта работы руководителей и педагогов ОО в условиях современных требований к профессиональным компетенциям.Формирование профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ОО и профессионального стандарта.Создание банка информационно-методических материалов по проблематике настоящего проекта. |

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1.1 | Изучение актуальных нормативных документов, научных, информационных, методических материалов по проблематике проекта | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | В течение учебного года | Информационно- методические материалы  |
| 1.2 | Включение конференции в годовой план работы Центра и Комитета по образованию | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела | Август | Годовой план работы |
| 1.3 | Выявление успешного опыта для трансляции в рамках выступлений на конференции | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | В течение учебного года | Методические материалы  |
| 1.4 | Формирование запроса от ОО на участие в секциях «Методической панорамы» | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Март - апрель | Запрос от ОО |
| 1.5 | Организация выступлений на конференции участников Ярмарки инноваций в образовании | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Март - апрель | Материалы выступлений |
| 1.6 | Приём заявок от ОО на выступление в тематических секциях «Методической панорамы» | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Апрель | Заявки |
| 1.7 | Отбор материала для выступлений на конференции | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Апрель | Материалы выступлений |
| 1.8 | Разработка программы «Методической панорамы». подготовка наградных документов | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Апрель  | Программа конференции |
| 1.9 | Проведение конференции:1. Работа тематических секций.2. Чествование победителей различных муниципальных конкурсов | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; Бегалиева Е.А., методисты | Апрель | Распорядительные документы, наградные документы, листы регистрации, материалы конференции |
| 1.10 | Публикация материалов конференции на сайтах ОО и Центра | Дмитриева О.С., начальник Методического отдела; методисты | Май | Электронные публикации |

**Приложение:** программы конференции «Методическая панорама»