|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **проект**ПроблемаОсвоение и реализация новых образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательном пространстве Киришского района началось в инновационном режиме в 2012 году. Руководители ОО и педагоги столкнулись в рядом трудностей, связанных с реализацией на практике требований ФГОС ООО. Проблемы следующего характера были обозначены в первый год инновационной работы:- подходы к разработке основной образовательной программы и рабочих программ по предметам;- новые требования к организации урока; - новые требования к организации образовательного пространства;- организации внеурочной деятельности;- формирование новой системы оценки качества образовательных результатов;- необходимость в повышении квалификации административных и педагогических работников;- необходимость просвещения родителей о новых требованиях, предъявляемых к образовательному процессу.Таким образом, появился запрос на оказание целенаправленной методи-ческой помощи образовательным организациям, внедряющим ФГОС ООО.Участники* методисты МБУ «Киришский центр МППС»
* руководители и заместители руководителей ОО
* педагоги ОО
 |

|  |
| --- |
| **МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР** **как форма методического сопровождения ВВЕДЕНИЯ** **ФГОС ооо** |

Цель, задачиОказывать методическую помощь руководителям, заместителям руководителей и педагогам ОО Киришского района в освоении и реализации ФГОС ООО через:* организацию работы методологического семинара для руководителей и заместителей руководителей ОО;
* организацию трансляции успешного опыта освоения и внедрения ФГОС ООО;
* организацию включения педагогов в разные формы повышения квалификации: совещания, семинары, вебинары, видеоконференции и др.

Этапы реализации проекта**I этап** – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Определение актуальности и значимости работы по данной теме. Подбор материалов, литературы, изучение нормативных документов. Разработка графика мероприятий, определение порядка и сроков выполнения**II этап** – ОСНОВНОЙ. Реализация запланированных мероприятий**III этап** – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Анализ результатов работы над проектом.Ожидаемые результаты* Создание актуальной и востребованной формы методического сопровождения ОО по вопросам внедрения ФГОС ООО.
* Формирование профессиональной компетентности руководителей ОО и педагогов в вопросах реализации ФГОС ООО.
* Создание банка материалов по вопросам реализации требований ФГОС ООО.
 |

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1. Организационная деятельность |
| 1.1 | Изучение актуальных нормативных документов и инструктивно-методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО | Спицына Г.В., методист | По мере появления документов | Информационные письма в ОО |
| 1.2 | Разработка плана методологического семинара для школ-инновационных площадок, внедряющих ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год | Спицына Г.В., методист | Сентябрь | План методологического семинара |
| 1.3 | Организация мониторинга повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ООО  | Спицына Г.В., методист |  | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 1.4 | Организация мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ООО на 01.09.2014 г. | Спицына Г.В., методист | август, 2014 | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 1.5 | Проведение мониторинга количества обучающихся по ФГОС ООО на 01.01.2014 | Спицына Г.В., методист | январь, 2014 | справка |
| 1.6 | Подготовка информационно-аналитических материалов для работы Координационного совета по введению ФГОС в Киришском районе | Спицына Г.В., методист | В течение года | Информационно-аналитические материалов |
| 1.7 | Участие в работе Координационного совета по введению ФГОС в Киришском районе | методисты | В течение года | Материалы выступлений, проекты решений |
| 2. Информационно-методическая деятельность |
| 2.1 | Организация и проведение семинара «Организация работы ОО Киришского района как инновационных площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 2013-2014 учебном году»  | Дмитриева О.С., заведующая РМК; Спицына Г.В., методист | сентябрь, 2013 | План семинара, информационно-методические материалы |
| 2.2 | Организация и проведение семинара «Трансляция опыта работы школ- инновационных площадок. Нормативно-правовое обеспечение организации работы МОУ «Гимназия» г.Кириши как инновационной площадки по введению ФГОС ООО» | Дмитриева О.С., заведующая РМК; Спицына Г.В., методист | октябрь, 2013 | План семинара, информационно-методические материалы |
| 2.3 | Организация и проведение семинара «Трансляция опыта работы школ- инновационных площадок. Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов в МОУ «КСОШ №1» при переходе на ФГОС ООО. Включение раздела указанного направления в образовательную программу ОО»  | Дмитриева О.С., заведующая РМК; Спицына Г.В., методист | ноябрь, 2013 | План семинара, информационно-методические материалы |
| 2.4 | Организация и проведение семинара «Трансляция опыта работы школ- инновационных площадок. Структура и содержание программ образования (программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации обучающихся, программы коррекционной работы) в основной образовательной программе основного общего образования МОУ «Киришский лицей»» | Дмитриева О.С., заведующая РМК; Спицына Г.В., методист | декабрь, 2013 | План семинара, информационно-методические материалы |
| 2.5 | Организация и проведение семинара «Трансляция опыта работы школ- инновационных площадок. Программы отдельных учебных предметов, курсов по ФГОС ООО. Структура и содержание программы отдельных учебных предметов» | Дмитриева О.С., заведующая РМК; Спицына Г.В., методист | январь, 2014 | План семинара, информационно-методические материалы |
| 2.6 | Организация месячника открытых уроков в рамках методологического семинара по проблемам введения ФГОС ООО «Новые требования к уроку». Открытые уроки в 5-9 классах | Дмитриева О.С., заведующая РМК; Спицына Г.В., методист | январь-февраль, 2014 | График открытых уроков, карта наблюдения урока |
| 2.7 | Организация и проведение круглого стола по итогам месячника открытых уроков «Новые требования к уроку» | Дмитриева О.С., заведующая РМК; Спицына Г.В., методист | март, 2014 | План мероприятия, информационно-методические материалы |
| 2.8 | Организация и проведение семинара «Опыт введения ФГОС ООО в ОО. Актуальные вопросы» | Дмитриева О.С., заведующая РМК; Спицына Г.В., методист | апрель, 2014 | План мероприятия, информационно-методические материалы |
| 2.9 | Анализ работы школ-инновационных площадок по введению ФГОС ООО в ОО в 2013-2014 учебном году | Спицына Г.В., методист | май, 2014 | Пакет аналитических материалов о деятельности ОО |
| 3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования |
| 3.1 | Методическое сопровождение организации и проведения диагностической работы по русскому языку на основе контрольно-измерительных материалов ЛОИРО для выпускников начальной школы 2014 года (5 классы)  | Спицына Г.В., методист | октябрь, 2013 | Аналитическая справка |
| 3.2 | Методическое сопровождение организации и проведения диагностической работы по математике на основе контрольно-измерительных материалов ЛОИРО для выпускников начальной школы 2014 года (5 классы) | Марко Л.И., методист | ноябрь, 2013 | Аналитическая справка |
| 3.3 | Методическое сопровождение организации и проведения комплексной работы по оценке достижений метапредметных результатов на основе контрольно-измерительных материалов ЛОИРО для выпускников начальной школы 2014 года (5 классы) | Спицына Г.В., методист | январь, 2014 | Аналитическая справка |

**2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1. Организационная деятельность |
| 1.1 | Изучение актуальных нормативных документов и инструктивно-методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО | Спицына Г.В., методист | По мере появления документов | Информационные письма в ОО |
| 1.2 | Разработка плана методологического семинара для школ-инновационных площадок, внедряющих ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год | Спицына Г.В., методист | сентябрь | План методологического семинара |
| 1.3 | Проведение мониторинга количества обучающихся по ФГОС ООО на 01.01.2015 | Спицына Г.В., методист | январь, 2015 | справка |
| 1.4 | Подготовка информационно-аналитических материалов для работы Координационного совета по введению ФГОС в Киришском районе | Спицына Г.В., методист | в течение года | Информационно-аналитические материалов |
| 1.5 | Участие в работе Координационного совета по введению ФГОС в Киришском районе | методисты | в течение года | Материалы выступлений, проекты решений |
| 2. Информационно-методическая деятельность |
| 2.1 | Организация и проведение семинара «Организация работы инновационных площадок по введению ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Спицына Г.В., методист | сентябрь, 2014 | Результаты самооценки ОО, информационно-аналитические материалы |
| 2.2 | Организация и проведение семинара «УМК: проблемы выбора, применения, соответствия требованиям ФГОС ООО» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Спицына Г.В., методист | октябрь, 2014 | Информационно-методические материалы |
| 2.3 | Организация и проведение семинара «Трансляция опыта работы МОУ «КСОШ №8» «Переход из начальной школы в основную – от ФГОС НОО к ФГОС ООО» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Спицына Г.В., методист | ноябрь, 2014 | Информационно-методические материалы |
| 2.4 | Организация и проведение семинара «Трансляция опыта работы инновационной площадки – МОУ «КСОШ №2» «Часть основной образовательной программы основного общего образования, формируемая участниками образовательного процесса»  | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Спицына Г.В., методист | декабрь, 2014 | Информационно-методические материалы |
|  | Организация месячника открытых занятий по внеурочной деятельности/ уроков в рамках методологического семинара по проблемам введения ФГОС ООО  | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Спицына Г.В., методист | январь – февраль, 2015 | График открытых занятий/ уроков, карта наблюдения занятия, урока |
| 2.5 | Организация и проведение круглого стола «Проблемы организации, содержания, проведения, оценки результатов занятий по внеурочной деятельности». | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Спицына Г.В., методист | февраль, 2015 | План мероприятия, информационно-методические материалы |
| 2.6 | Организация и проведение семинара «Профессиональный стандарт педагога в контексте введения ФГОС основного образования» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Спицына Г.В., методист | март, 2015 | Подборка нормативных документов и комментариев к ним, информационные материалы |
| 2.7 | Организация и проведение семинара «Внутришкольная система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | апрель, 2015 | Информационно-методические материалы |
| 2.8 | Анализ работы школ-инновационных площадок по введению ФГОС ООО в ОО в 2014-2015 учебном году | Захарова Г.В., методист | май, 2015 | Рекомендации по корректировке основных образовательных программ основного общего образования |
| 3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования |
| 3.1 | Методическое сопровождение организации и проведения итоговой работы по математике в 5 классах | Марко Л.И., методист | ноябрь, 2014 | Аналитическая справка |
| 3.2 | Методическое сопровождение организации и проведения итоговой работы по русскому языку в 5 классах | Захарова Г.В., методист | май, 2015 | Аналитическая справка |
| 3.3 | Методическое сопровождение организации и проведения стартовой диагностической работы по проверке уровня сформированности метапредметных результатов в 5 классах | Захарова Г.В., методист | октябрь, 2015 | Аналитическая справка |
| 3.4 | Методическое сопровождение организации и проведения стартовой диагностической работы по русскому языку в 5 классах | Захарова Г.В., методист | октябрь, 2015 | Аналитическая справка |

**2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1. Организационная деятельность |
| 1.1 | Изучение актуальных нормативных документов и инструктивно-методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО | Захарова Г.В, методист | По мере появления документов | Информационные письма в ОО |
| 1.2 | Разработка плана методологического семинара для школ-инновационных площадок, внедряющих ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год | Захарова Г.В., методист | Сентябрь | План методологического семинара |
| 1.3 | Проведение мониторинга количества обучающихся по ФГОС ООО на 01.01.2016 | Захарова Г.В., методист | январь, 2016 | справка |
| 1.4 | Подготовка информационно-аналитических материалов для работы Координационного совета по введению ФГОС в Киришском районе | Захарова Г.В., методист | В течение года | Информационно-аналитические материалов |
| 1.5 | Участие в работе Координационного совета по введению ФГОС в Киришском районе | методисты | В течение года | Материалы выступлений, проекты решений |
| 2. Информационно-методическая деятельность |
| 2.1 | Проведение информационно-методических консультаций по результатам анализа инновационной деятельности по введению ФГОС ООО (по согласованию с ОО) | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | сентябрь, 2015 | Информационно-методические материалы  |
| 2.2 | Организация месячника открытых уроков/ занятий по внеурочной деятельности «Эффективные образовательные технологии на уроке/ занятии» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | январь – февраль, 2016 | График открытых занятий/ уроков, карта наблюдения занятия, урока |
| 2.3 | Организация и проведение круглого стола по итогам месячника открытых уроков/ занятий «Эффективные образовательные технологии на уроке/ занятии» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | февраль, 2016 | План мероприятия, информационно-методические материалы |
| 2.4 | Организация работы методической площадки «SOS! ФГОС!» (по запросам ОО, педагогов) | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | апрель, 2016 | Информационно-методические материалы |
| 2.5 | Организация и проведение семинара «Представление опыта работы школ-инновационных площадок по введению ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году «Событие школы в условиях работы в качестве инновационной площадки по введению ФГОС ООО» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | май, 2016 | План мероприятия, информационно-методические материалы |
| 3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования |
| 3.1 | Методическое сопровождение организации и проведения стартовой диагностической работы по русскому языку в 5 классах | Захарова Г.В., методист | октябрь, 2015 | Аналитическая справка |
| 3.2 | Методическое сопровождение организации и проведения стартовой диагностической работы по проверке уровня сформированности метапредметных результатов в 5 классах | Захарова Г.В., методист | октябрь, 2015 | Аналитическая справка |
| 3.3 | Методическое сопровождение организации и проведения итоговой работы по русскому языку в 5 классах | Захарова Г.В., методист | май, 2016 | Аналитическая справка |

**2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1. Организационная деятельность |
| 1.1 | Изучение актуальных нормативных документов и инструктивно-методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО | Захарова Г.В., методист | По мере появления документов | Информационные письма в ОО |
| 1.2 | Разработка плана методологического семинара для школ-инновационных площадок, внедряющих ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год | Захарова Г.В., методист | август, 2016 | План методологического семинара |
| 1.3 | Проведение мониторинга количества обучающихся по ФГОС ООО на 01.01.2017 | Захарова Г.В., методист | январь, 2017 | справка |
| 1.4 | Подготовка информационно-аналитических материалов для работы Координационного совета по введению ФГОС в Киришском районе | Захарова Г.В., методист | В течение года | Информационно-аналитические материалов |
| 1.5 | Участие в работе Координационного совета по введению ФГОС в Киришском районе | методисты | В течение года | Материалы выступлений, проекты решений |
| 2. Информационно-методическая деятельность |
| 2.1 | Организация работы методической площадки «SOS! ФГОС!» (по запросам ОО, педагогов) | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | сентябрь, 2016 | Информационно-методические материалы  |
| 2.2 | Организация и проведение аналитического практикума «Результаты освоения обучающимися образовательной программы: показатели ВПР в 4 классах и РИКО в 5 классах» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | октябрь, 2016 | Информационно-методические, аналитические материалы |
| 2.3 | Организация и проведение месячника открытых уроков «Метапредметная составляющая урока» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | январь – февраль, 2017 | График открытых уроков, карта наблюдения занятия, урока |
| 2.4 | Организация и проведение круглого стола по итогам месячника открытых уроков «Метапредметная составляющая урока» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | февраль, 2017 | План мероприятия, информационно-методические материалы |
| 2.5 | Организация и проведение семинара «Организация внеурочной деятельности в ОО» | Дмитриева О.С., начальник метод. отдела; Захарова Г.В., методист | март, 2017 | Информационно-методические материалы |
| 2.6 | Организация и проведение семинара «Представление опыта работы школ-инновационных площадок по введению ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году «Событие школы в аспекте школьной модели оценки качества образования»  | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Захарова Г.В., методист | апрель, 2017 | Информационно-методические материалы |
| 3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования |
| 3.1 | Методическое сопровождение организации и проведения стартовой диагностики достижения метапредметных результатов в 5 классах  | Захарова Г.В., методист | октябрь, 2016 | Аналитическая справка |
| 3.2 | Методическое сопровождение организации и проведения стартовой стартовой диагностической работы по русскому языку в 5 классах | Захарова Г.В., методист | сентябрь, 2015 | Аналитическая справка |
|  |  |  |  |  |

**2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1. Организационная деятельность |
| 1.1 | Изучение актуальных нормативных документов и инструктивно-методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО | Глазкова Е.В., методист | По мере появления документов | Информационные письма в ОО |
| 1.2 | Разработка плана методологического семинара для школ-инновационных площадок, внедряющих ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год | Глазкова Е.В., методист | август, 2017 | План методологического семинара |
| 1.3 | Проведение мониторинга количества обучающихся по ФГОС ООО на 01.01.2018 | Глазкова Е.В, методист | январь, 2018 | справка |
| 2. Информационно-методическая деятельность |
| 2.1 | Заседание МО учителей математики «Особенности преподавания математики в условиях перехода на ФГОС» | Марко Л.И., методист | октябрь, 2017 | Информационно-методические материалы  |
| 2.2 | Организация и проведение семинара РМО учителей математики «Современные образовательные технологии на уроках математики» | Марко Л.И., методист | ноябрь, 2017 | Информационно-методические материалы  |
| 2.3 | Заседание РМО учителей биологии «Подготовка к ВПР по биологии» | Миронова Е.В., руководитель РМО учителей биологии | декабрь, 2017 | Информационно-методические материалы |
| 2.4 | Совещание координаторов ВПР «Работа председателя и экспертов школьных комиссий по проверке ВПР» | Глазкова Е.В., методист | декабрь, 2017февраль, 2018 | Информационно-методические материалы |
| 2.5 | Организация и проведение семинара для школ-инновационных площадок, внедряющих ФГОС ООО «Сравнительный анализ результатов исследований качества образования в 5, 7, 10 классах» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Глазкова Е.В., методист | январь, 2018 | План мероприятия, информационно-методические материалы |
| 2.6 | Организация и проведение месячника открытых уроков «Методические аспекты эффективного урока в контексте требований ФГОС ООО» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Глазкова Е.В., методист | февраль – март, 2018 | График открытых уроков, карта наблюдения занятия, урока |
| 2.7 | Организация и проведение круглого стола по итогам месячника открытых уроков «Методические аспекты эффективного урока в контексте требований ФГОС ООО» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Глазкова Е.В., методист | март, 2018 | План мероприятия, информационно-методические материалы |
| 2.8 | Организация и проведение совещания координаторов ВПР «Итоги проведения ВПР-2018» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; методисты | май, 2018 | Информационно-аналитические материалы |
| 3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования |
| 3.1 | Проведение диагностической работы по математике по текстам ЛОИРО в 5 классе | Марко Л.И., методист | сентябрь, 2017 | Аналитическая справка |
| 3.2 | Проведение диагностической работы по математике по текстам ЛОИРО в 7 классе | Марко Л.И., методист | сентябрь, 2017 | Аналитическая справка |
| 3.3 | Проведение стартовой диагностической работы по русскому языку в 5-х классах | Кулакова Т.Н., методист | октябрь, 2017 | Аналитическая справка |
| 3.4 | Проведение диагностической работы по математике в 7 классах по текстам СтатГрад | Марко Л.И., методист | декабрь, 2017 | Аналитическая справка |
| 3.4 | Методическое сопровождение проведения ВПР по русскому языку в 5,6 классах  | Кулакова Т.Н., методист | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.5 | Методическое сопровождение проведения ВПР по математике в 5, 6 классах | Марко Л.И., методист | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.6 | Методическое сопровождение проведения ВПР по биологии в 5, 6 классах | Миронова Е.В., руководитель РМО учителей биологии | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.7 | Методическое сопровождение проведения ВПР по истории 5, 6 классах | Бегалиева Е.А., методист | апрель, май 2018 | Аналитическая справка |
| 3.8 | Методическое сопровождение проведения ВПР по географии в 6 классах | Мамонтова Т.М., руководитель РМО учителей географии | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.9 | Методическое сопровождение проведения ВПР по обществознанию в 6 классах | Бегалиева Е.А., методист | май, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.10 | Проведение диагностической работы по математике в 6 классах по текстам СтатГрад | Марко Л.И., методист | май, 2018 | Аналитическая справка |

**2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные/участники | Сроки реализации | Планируемый результат |
| 1. Организационная деятельность |
| 1.1 | Изучение актуальных нормативных документов и инструктивно-методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО | Глазкова Е.В., методист | По мере появления документов | Информационные письма в ОО |
| 1.2 | Разработка плана методологического семинара для школ-инновационных площадок, внедряющих ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год | Глазкова Е.В., методист | август, 2018 | План методологического семинара |
| 2. Информационно-методическая деятельность |
| 2.1 | Круглый стол для руководителей школьных методических объединений учителей математики | Марко Л.И., методист | сентябрь, 2018 | Информационно-методические материалы  |
| 2.2 | Совещание координаторов ВПР «Анализ ВПР 2018: результативность, уровень освоения стандарта, объективность оценивания работ» | Глазкова Е.В., методист | сентябрь, 2018 | Информационно-методические материалы  |
| 2.3 | Методический день «Современные технологии в аспекте ФГОС» | Марко Л.И., методист | октябрь, 2018 | Информационно-методические материалы |
| 2.4 | Заседание РМО учителей математики «Актуальные проблемы обучения математике в контексте ФГОС» | Марко Л.И., методист | октябрь, 2018 | Информационно-методические материалы |
| 2.5 | Методическая мастерская«Трансляция опыта по преподаванию математики»(открытые уроки в рамках РМО учителей математики) | Марко Л.И., методист | декабрь, 2018 | План мероприятия, информационно-методические материалы |
| 2.6 | Организация и проведение месячника открытых уроков «Современный урок: формирование метапредметных умений» | Дмитриева О.С., начальник метод.отдела; Бегалиева Е.А., методист | март, 2018 | График открытых уроков, карта наблюдения занятия, урока |
| 2.7 | РМО учителей русского языка и литературы «Проверка ВПР. Профилактика необъективного оценивания» | Кулакова Т.Н., методист | апрель, 2018 | Информационно-методические материалы |
| 3. Методическое сопровождение процедур оценки качества образования |
| 3.1 | Проведение контрольной работы по математике в 5,7 классах по текстам ЛОИРО | Марко Л.И., методист | сентябрь, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.2 | Диагностическая работа по математике 7 класс по текстам СтатГрад | Марко Л.И., методист | декабрь, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.3 | Тренировочная работа по математике 5 класс в формате ВПР по текстам СтатГрад | Марко Л.И., методист | март, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.4 | Методическое сопровождение проведения ВПР по иностранному языку в 7 классах | Семёнова С.М., руководитель РМО | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.5 | Методическое сопровождение проведения ВПР по обществознанию в 6, 7 классах | Бегалиева Е.А., методист | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.6 | Методическое сопровождение проведения ВПР по географии в 6,7 классах | Мамонтова Т.М., руководитель РМО | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.7 | Методическое сопровождение проведения ВПР по русскому языку в 5, 6, 7 классах | Кулакова Т.Н., методист | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.8 | Методическое сопровождение проведения ВПР по истории в 5, 6, 7 классах | Бегалиева Е.А., методист | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.9 | Методическое сопровождение проведения ВПР по биологии в 5,6, 7 классах | Миронова Е.В., руководитель РМО | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.10 | Методическое сопровождение проведения ВПР по математике в 5, 6, 7 классах | Марко Л.И., методист | апрель, 2018 | Аналитическая справка |
| 3.11 | Методическое сопровождение проведения ВПР по физике в 7 классах | Надыкта Е.М., методист | апрель, 2018 | Аналитическая справка |