РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 26 февраля 2015 года | № | 48 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Об организации введения ФГОС |  |
| --- | --- | --- |
|  | общего образования в системе образования |  |
|  | Киришского муниципального района |  |

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  от 11 февраля 2015 года № 295-р  «Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в системе образования Ленинградской области»

- Утвердить план-график мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в системе образования Киришского муниципального района на 2015 год (приложение 1).

- Начальнику отдела развития муниципальной системы образования Теревяйнен И.Л., ведущему специалисту Галкиной Н.А., ведущему специалисту Крюковой О.В., начальнику отдела планирования, бухгалтерского учёта и отчётности Молодушкиной Т.А., директору МБУ «Киришский центр МППС» Островской Е.В.. обеспечить выполнение мероприятий плана-графика в соответствии со своей компетенцией.

- Руководителям образовательных организаций организовать разработку плана-графика мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов в образовательной организации на 2015 год и обеспечить выполнение мероприятий образовательной организацией.

Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя                                                     А.В.Самойлов

Ознакомлены:

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теревяйнен И.Л. |  |  |
| 2 | Галкина Н.А. |  |  |
| 3 | Крюкова О.В. |  |  |
| 4 | Молодушкина Т.А. |  |  |
| 5 | Островская Е.В. |  |  |

Разослано: все школы, МДОУ

Приложение

к распоряжению комитета

по образованию

от «26» февраля 2015 года № 48

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования в системе образования Киришского района в 2015 году

| № п/п | Мероприятие |  |  |  |  | Срок | Ответствен- ные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО) в системе образования Киришского района в 2015 году |  |  |  | Февраль 2015 год |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | План мероприятий введения ФГОС |
| 1.2. | Приведение локальных нормативных актов ОО в соответствие действующему федеральному и региональному законодательству в сфере образования и ФГОС общего образования |  |  |  | 2015 год |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Локальные нормативные акты ОО |
| 1.3. | Информирование ДОУ о требованиях к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников, разработанных ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |  |  |  | Февраль 2015 |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., Галкина Н.А., руководители ДОУ | Использование инструктивно- методических материалов по разработке основной общеобразователь ной программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |
| 1.4. | Информирование ДОУ о рекомендациях ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам организации образовательного процесса в ДОО: конструирование вариативных моделей образовательной деятельности (планы, конспекты, сценарии, вариативные модели режимов дня, образцы образовательного пространства и т.д.); проектирование содержания и условий реализации модели образовательного процесса, ориентированной на современные социо-культурные технологии; проектирование и организации образовательного пространства ДОУ (творческой среды развития детей в условиях введения ФГОС ДО (мультицентрума, лекотеки в ОУ); содержание и использование мультимедийного контента в ДОО; организация процесса для воспитанников с особыми потребностями; примерный перечень основного и дополнительного оборудования для ДОО. |  |  |  | Август -сентябрь - 2015 |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., Галкина Н.А., руководители ДОУ | Использование инструктивно- методических материалов по вопросам организации образовательного процесса |
| 1.5. | Информирование ОУ по вопросам по вопросам организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях -об основных образовательных программах начального, основного, среднего общего образования в контексте изменений ФГОС (концепция математического и исторического образования, нормы ГТО и пр.), включая примерные учебные планы; -пути и условия реализации воспитательного компонента ФГОС; - модели здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательных организациях; - модели дифференцированного и профильного обучения в рамках ФГОС старшей школы; - локальные нормативные акты общеобразовательной организации по вопросам осуществления образовательной деятельности в условиях введения ФГОС старшей школы; -оценка достижения требований образовательных стандартов, включая контроль качества учебных и внеучебных достижений обучающихся; -модели сетевого взаимодействия для реализации ООП школы, включая интеграцию с организациями дополнительного образования. |  |  |  | Май – июнь, 2015 |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОУ | Использование инструктивно- методических материалов по вопросам по вопросам организации образовательного процесса |
| 1.6. | Разработка муниципальной и школьных моделей оценки качества общего образования с учётом региональной модели |  |  |  | Март - май 2015 |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОУ | Муниципальная модель оценки качества общего образования, школьные модели оценки качества общего образования |
| 1.7. | Участие в итоговом региональном мониторинге эффективности апробации ФГОС дошкольного образования: реализации структурно-содержательной модели апробации ФГОС дошкольного образования; методических средств формирования профессиональных компетенций педагогов и развития мотивации к реализации требований ФГОС ДО; системы взаимодействия между ДОО и семьей; алгоритма межведомственного взаимодействия ДОО и социальных партнеров |  |  |  | Май-сентябрь 2015 года |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., Галкина Н.А., руководителиМДОУ | Аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 1.8. | Участие в региональном мониторинге качества дошкольного образования детей в возрасте от 5 до 7 лет |  |  |  | Апрель-май 2015 |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., Галкина Н.А., руководители МДОУ | Методические материалы по теме «Мониторинг качества дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста». |
| 1.9. | Участие в региональном мониторинге качества начального общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |  | Февраль, апрель, май 2015 |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОУ | Банк КИМов, аналитическая информация по итогам мониторинга, планирование мероприятий по совершенствованию деятельности в рамках реализации ФГОС НОО |
| 1.10 | Участие в региональном мониторинге эффективности реализации ФГОС в основной школе и готовности к внедрению ФГОС старшей школы |  |  |  | Апрель- май 2015 |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОУ | Аналитическая информация по итогам мониторинга, планирование мероприятий по совершенствованию деятельности в рамках реализации ФГОС ООО, внедрения ФГОС СОО |
| 1.11 | Участие в региональном мониторинге качества учебных и внеучебных достижений обучающихся основной школы в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  | Октябрь 2015 |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОУ | Аналитическая информация по итогам мониторинга, планирование мероприятий по совершенствованию деятельности в рамках реализации ФГОС ООО |
| 1.12 |  | Информирование ОУ о методических рекомендациях ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по модели внутришкольного контроля и оценки качества образовательных достижений обучающихся в школе в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования |  |  | Октябрь 2015 |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОУ | Методические материалы |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих муниципальные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОС ОО |  |  | 2015 год |  | Комитет по образованию, Молодушкина Т.А., руководители ОУ | Нормативные акты |
| 2.2. |  | Формирование муниципальных заданий для общеобразовательных учреждений с учетом требований ФГОС, организации сетевого взаимодействия между образовательными организациями |  |  | 2015 год |  | Комитет по образованию, Молодушкина Т.А., руководители ОУ | Муниципальные задания |
| 2.3. |  | Информирование ОУ о рекомендациях КО и ПО по вопросам норматива финансового обеспечения: - внеурочной деятельности, - образовательной деятельности старшей школы (профильное обучение, индивидуальный учебный план) |  |  | Апрель 2015 год |  | Комитет по образованию, Молодушкина Т.А., руководители ОУ | Рекомендации |
| 3. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Участие в заседаниях Координационного совета по введению ФГОС ОО в системе образования Ленинградской области |  | Ежеквартально |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., Дмитриева О.С. | Планы заседаний, решения |
| 3.1.1. |  | Проведение заседаний Координационного совета по введению ФГОС ОО в системе образования Киришского района |  | Ежеквартально |  |  | Комитет по образованию, Голубев И.А., члены координационного совета | Планы заседаний, решения |
| 3.2. |  | Проведение заседаний органов, координирующих введение ФГОС ОО на уровне образовательных организаций в системе образования Киришского района |  | Ежеквартально |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Планы заседаний, протоколы |
| 3.3. |  | Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам введения ФГОС общего образования в системе образования Киришского района |  | По плану комитета |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Планы, решения, инструктивные материалы |
| 3.4. |  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей для реализации основных образовательных программ общего образования |  | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Муниципальные задания, договоры |
| 3.5. |  | Участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях (он-лайн-конференциях, вебинарах, конференциях) |  | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Программы мероприятий |
| Сопровождение деятельности инновационных площадок по введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  | Организация и проведение семинаров с инновационными площадками по введению ФГОС: -начальная школа - основная школа - старшая школа Участие в региональных семинарах. | В течение года по плану |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Планы, методические материалы |
| 3.6.1. |  |  | Организация и проведение методологического семинара для школ инновационных площадок по вопросам введения ФГОС ООО. | В течение года по плану |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Планы, методические материалы |
| 3.6.2. |  |  | Организация и проведение семинара для руководителей общеобразовательных школ и заместителей директоров по УВР «Управление качеством образования в условиях ФГОС» | Ноябрь 2015 |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Программа, методические материалы |
| 3.6.3 |  |  | Организация и проведение семинара для руководителей МДОУ «Качество дошкольного образования в условиях введения ФГОС» | Март 2015 |  |  | Комитет по образованию, Галкина Н.А, МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители МДОУ | Программа, методические материалы |
| 3.7. |  |  | Использование ресурсов виртуального Интернет-пространства для сопровождения деятельности инновационных площадок по введению ФГОС начального и основного общего образования | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Интернет-ресурсы |
| 3.8. |  |  | Участие в экспертизе деятельности школ-инновационных площадок по введению ФГОС ОО на региональном уровне | Май 2015 год |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Аналитические материалы, экспертные заключения |
| 3.8.1. |  |  | Экспертиза деятельности школ-инновационных площадок по введению ФГОС ООО на муниципальном уровне | Май 2015 |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Аналитические материалы |
| 3.9. |  |  | Обобщение и распространение опыта инновационной педагогической и управленческой деятельности по введению ФГОС ОО | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Информационно-методические материалы, фиксация сетевого взаимодействия |
| 3.10. |  |  | Обновление электронного банка данных материалов по вопросам введения ФГОС ОО | Ежеквартально |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Методические материалы в электронном виде |
| Сопровождение инновационной деятельности общеобразовательных школ по вопросам оценки качества общего образования в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. |  |  | Участие в инновационном проекте по развитию моделей оценки качества общего образования в соответствии с ФГОС на всех уровнях образования | В течение 2015 года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Планы мероприятий |
| 3.12. |  |  | Проведение семинаров, совещаний по вопросам оценки качества общего образования в соответствии с ФГОС в Киришском районе. Участие в региональных семинарах, совещаниях по вопросам оценки качества общего образования в соответствии с ФГОС | В течение 2015 года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Планы совещаний, методические материалы |
| 3.13. |  |  | Корректировка нормативных документов (программ развития, образовательных программ и пр.) с учетом результатов мониторингов оценки качества общего образования в соответствии с ФГОС | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Нормативные документы |
| 3.14. |  |  | Подготовка группы тьюторов для обеспечения распространения и развития инновационного опыта по вопросам оценки качества общего образования в соответствии с ФГОС | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Планы повышения квалификации, методические разработки и проекты по формированию системы оценки качества общего образования |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Проведение оценки условий реализации ООП в ОО Киришского района | Январь – март 2015 года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Анализ ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы |
| 4.2. |  |  | Реализация планов по поэтапному оснащению школ современными материально-техническими и информационными ресурсами в рамках Государственной программы по развитию образования Ленинградской области | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Перечень необходимого оборудования для реализации ФГОС |
| 4.3 |  |  | Комплектование школьных библиотек и приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Перечень учебников, пособий, УМК и пр. для реализации учебных программ ФГОС второго поколения |
| 5. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Введение эффективного контракта с педагогическими работниками в общеобразовательных организациях Ленинградской области | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Крюкова О.В., руководители ОО | Эффективный контракт |
| 5.2. |  |  | Участие руководителей ОО и педагогов Киришского района в инновационных программах и формах подготовки по вопросам введения ФГОС ОО | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Учебно- методические и дидактические материалы |
| 5.3. |  |  | Продолжение работы тьюторской группы по вопросам введения ФГОС НОО Организация работы тьюторов в рамках методологического семинара по вопросам введения ФГОС ОО Организация деятельности «кустовых» методических объединений МДОУ по вопросам введения ФГОС ДОО | В течение года |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., Галкина Н.А., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО, МДОУ | Методические разработки по ФГОС |
| 5.4. |  |  | Создание (корректировка) плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих кадров в связи с введение ФГОС старшей школы | Март 2015 год |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | План-график повышения квалификации |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Обновление тематических страниц (рубрик) на интернет-порталах комитета по образованию района, образовательных организаций | Постоянно |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Анализ страниц сайтов |
| 6.2. |  |  | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС общего образования в муниципальной образовательной системе: размещение информации на сайтах комитета по образованию Киришского района, школ; публикации в СМИ; информирование родительской общественности, органов государственно-общественного управления | Постоянно |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., МБУ «Киришский центр МППС», Островская Е.В., руководители ОО | Материалы публикаций, выступлений |
| 6.3. |  |  | Обеспечение публичной отчетности комитета по образованию, образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС НОО |  |  |  | Комитет по образованию, Теревяйнен И.Л., руководители ОО | Информация о публичных отчётах |